湘西民族职业技术学院2021年度定向公费

农技特岗生培养资金项目支出

绩效自评报告

项目名称： 定向公费农技特岗生培养资金

支出科目编码：2050305

项目实施单位：湘西民族职业技术学院

主管部门：湘西土家族苗族自治州人民政府

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

单位名称（盖章）：湘西民族职业技术学院

报告时间2022年6月2日

| 项目负责人 |  |  |  | 张旭太 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13974337980 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 湘西经开区武陵山大道3号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 | 416000 |  |
| 项目起止时间 |  |  |  | 2021.1.1～2021.12.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  |  |  | 360.00 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  |  | 314.73 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 州财政 |  |  |  | 360.00 |  | 州财政 |  |  |  |  |  | 314.73 |  |
| 县财政 |  |  |  |  |  | 县财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位自筹 |  |  |  |  |  | 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 概 况 | 乡村要振兴，关键在人才。近年来特别是习近平总书记视察湘西州以来，湘西州牢记总书记殷切嘱托，创新农技人才培养机制，我州基层农业科技人才队伍建设面临着人员数量不足、年龄老化、结构不合理、整体素质不高等突出问题，农业科技服务亟待加强，农技人才培养制度亟须创新。经2018年1月州委常委会议，原则同意从2018年开始每年公费培养农技特岗生，采取“党委政府出编+地方高校培养+基层定向服务”模式，实施农技特岗生定向招录培养，以职业教育助推乡村振兴，以乡村振兴提升脱贫成效，探索一条可复制可推广的职业教育与精准脱贫、乡村振兴相互支撑和有机衔接的新路子。本学院负责做好定向招录和培养工作，组织定向招生、定向培养农业专业技术和管理人才，学制三年，专业涉及水利工程、畜牧兽医、生态农业技术、旅游管理、汽车检测与维修技术等，学生毕业后按政策要求统一分配到基层事业单位。 截止到2021年底，学院共定向招录培养公费农技特岗生769人（已毕业284人）。 州财政安排本学院2021年度农技特岗生培养资金360万元（州财教字〔2021〕0057号指标文下达），项目资金用于本学院定向公费农技特岗生培养开支314.73万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 绩 效 目 标 | 总体目标：培养一支有理论素养、实践技能、创新能力、服务意识的懂农业、爱农村、爱农民的农村工作队伍，加快解决我州乡镇（街道）专业技术人员总量不足、结构不优、年龄老化、服务弱化等问题，为加快建设美丽开放幸福新湘西注入新鲜血液，增添内生动力，以更好地服务精准扶贫，促推我州农业和农村经济可持续发展。 年度目标：搞好农技特岗生的教学、培养，保证教学质量；服务特岗生769人，确保首届农技特岗生284人顺利毕业，为提高农村专业技术人员服务脱贫发展、实施乡村振兴的能力水平提供支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 执 行 情 况 项 目 执 行 情 况 项 目 执 行 情 况 | 项目 完成 情况 | 继续加强2021年本学期农技特岗生培养，扎实做好农技特岗生的专业实践能力，多次组织农技特岗生深入基层学习农业养殖等技术，推动农业和农村经济可持续发展。2021年度本学院（湘西州）首届284名农技特岗生毕业，奔赴农村、服务基层，奔赴乡村振兴的前沿阵地，为乡村振兴添活力。完成2021年度的农技特岗生培养任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金 投入 情况 | 1.资金拨入情况 州本级预算安排本学院2021年度农技特岗生培养资金360万元，2021年度已收到财政拨入农技特岗生培养资金360万元（州财教字〔2021〕0057号指标文下达），资金均纳入财政国库集中支付管理，项目资金到位率为100%。 2.资金实际使用情况 截至2021年12月31日止，本学院2021年度定向公费农技特岗生培养资金，已支出314.73万元，年末结转45.27万元，为年未财政应返还额度（根据政府会计制度相关规定未进行账务处理，决算数未反映）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效 目标 实现 情况 | 截止到2021年底，学院共定向招录培养公费农技特岗生769人，其中2018年招284人，2019年招195人，2020年招194人，2021年招96人。 本年特岗生毕业284人，初步培养了一支有理论素养、实践技能、创新能力、服务意识的青年农业技术人员队伍，如目前已有50名农技特岗生走上泸溪县各乡镇农业技术服务指导岗位，31人到村担任乡村振兴联络员，为加快建设美丽开放幸福新湘西注入新鲜血液,增添内生动力，更好地服务精准扶贫，促推了我州农业和农村经济可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会 效益 分析 | 定向招录培养公费农技特岗生，是我州认真贯彻落实中央、省委、州委农村工作会议精神，加快解决我州乡镇（街道）专业技术人员总量不足、结构不优、年龄老化、服务弱化等问题的一项举措，对提高农村专业技术人员服务脱贫发展、实施乡村振兴的能力水平，造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村工作队伍有重要的现实意义。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 组织 管理 情况 | 1.为切实做好定向招录培养公费农技特岗生工作，州成立了农技特岗生定向招录培养工作领导小组，州纪委监委、州委办公室、州人民政府办公室、州委组织部、州编办、州人社局、州财政局、州教体局、州农委、州水利局、州畜牧水产局、州林业局、州旅外委、州商务局、州农机局、州文广新局、各县市人民政府、湘西经济开发区管委会为成员单位。领导小组办公室设在湘西民族职业技术学院(彭延敏同志兼任办公室主任），负责统筹安排特岗生培养招录工作，做好与县市、湘西经济开发区、州直成员单位的协调工作，定期向领导小组汇报工作进度。州纪委监委负责指导各县市纪委监委、湘西经济开发区纪工委做好特岗生的报考、录取、就业聘用等全过程监督工作；州委组织部根据州委人才工作领导小组的安排,做好特岗生工作综合协调和督促指导工作;州编办负责指导督促各县市编制部门落实特岗生就业编制工作；州人社局按照年度培养农技特岗生计划安排，督促指导各县市、湘西经济开发区按有关规定做好特岗生的就业聘用等工作；州财政局负责定向培养特岗生的经费保障；州教体局负责与省教育厅对接,协助湘西民族职业技术学院落实特岗生招生计划、做好学生招录的协调工作；州农委负责特岗生招生培养和定岗入职相关事宜，与湘西民族职业技术学院共同做好日常管理服务、协调实习场地等工作；州水利局、州畜牧水产局、州林业局、州旅外委、州商务局、州农机局、州文广新局等单位负责协助湘西民族职业技术学院制定人才培养方案，为学生提供实习场所；各县市、湘西经济开发区制定本地区年度招生计划及专业计划，积极做好接收特岗生的各项工作，确保每名特岗生有编有岗；湘西民族职业技术学院负责农技特岗生的招生、录取、培养和管理等工作。 2.州委州政府按年制定并下发定向招录培养农技特岗生实施方案，本学院严格按实施方案招录培养，确保了特岗生质量，为乡村振兴量身定制技术技能人才。通过全国普通高等学校招生考试，本学院在湖南省教育考试院高考录取平台录取农技特岗生共769人，其中2018年招284人（已毕业），2019年招195人，2020年招194人，2021年招96人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 财务 管理 情况 | 为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，本学院建立健全了农技特岗生资金管理制度，完善了专项资金管理流程，对农技特岗生资金严格管理，加强监督，做到专人负责、专款专用，合理使用。根据国家专项资金管理有关制度，设置了专职会计和出纳，严格按照会计制度规定进行会计核算和账务处理，做到账务处理及时、会计核算规范。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 存在 问题 及分析 | 1.绩效目标不明确、欠清晰。绩效目标及指标没有细化到具体的项目，部分可细化量化的指标未细化量化，目标可衡量性不足，不便于事中事后对项目资金进行更好的绩效跟踪、绩效评价和绩效考核。 2.项目支出预算未全面完成。截止2021年12月31日，本学院2021年定向公费农技特岗生培养资金360万元，已支出314.73万元，尚余资金42.57万元，预算执行率为87.43%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自 评 结 论 | 根据《州级预算部门项目支出绩效自评表》的评分标准，该项目平均得分为97.9分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 优 | √ |  |  | 良 |  |  |  | 中 |  |  | 差 |  |
| 有 关 建 议 | 1.抓好抓实项目支出绩效目标管理工作，科学合理编制项目预算绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化、可衡量、切合项目实际，便于事中事后对项目资金进行更好的绩效跟踪、绩效评价和绩效考核。 2.科学合理编制项目预算，强化预算执行，加快项目组织实施力度，按时、高效、优质的完成项目目标任务，减少存量资金，切实提高专项资金预算执行率及资金使用效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 价 人 员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |
|  | 姚 斌 |  | 分管财务副院长 |  |  |  |  | 湘西民族职业技术学院 |  |  |  |  |  |
|  | 陈杨晖 |  | 分管教学副院长 |  |  |  |  | 湘西民族职业技术学院 |  |  |  |  |  |
|  | 张旭太 |  | 计划财务处处长 |  |  |  |  | 湘西民族职业技术学院 |  |  |  |  |  |
|  | 田定科 |  | 教务处处长 |  |  |  |  | 湘西民族职业技术学院 |  |  |  |  |  |
|  | 周一贝 |  | 计划财务处副处长 |  |  |  |  | 湘西民族职业技术学院 |  |  |  |  |  |
|  | 陈丽华 |  | 会计师 |  |  |  |  | 湘西民族职业技术学院 |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 项目实施单位负责人（签字）： 年 月 日 项目实施单位名称（盖章）： 年 月 日 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 主管部门（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2021年度农技特岗生

培养资金项目支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号） 《湘西自治州州级预算部门项目支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕7号）和《湘西自治州财政局关于开展 2021年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2022〕10号）等文件精神，本学院2022年6月成立湘西民族职业技术学院绩效评价自评工作领导小组，负责对州本级预算安排我院的农技特岗生培养资金进行绩效自评，本次绩效自评运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，在收集、汇总、整理、分析相关资料的基础上，结合案卷资料、实地调查资料、调查问卷等有关资料，对2021年度农技特岗生培养资金经费管理及经费使用的绩效情况进行客观、公正的评价。现将定向公费农技特岗生培养资金项目支出绩效自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目实施单位基本情况

湘西民族职业技术学院是经湖南省人民政府批准，教育部备案的一所公办全日制普通高等院校，属于国家财政全额拨款的事业单位。统一社会信用代码：124331007656039464，办公地址为湘西经开区武陵山大道3号，法定代表人为彭延敏，开办资金为93,893.30万元，宗旨和业务范围：培养高职专科学历层次技术技能人才，促进经济发展；高职专科学历教育为主，兼顾中职教育、成人教育和各类培训。学院设置经济贸易系、计算机系、旅游管理系、民族艺术系、思政部等系部十个，内设办公室、组织人事处、纪检监察、计划财务处、科技与产业开发处等党政机构十三个，工会、团委、关工委群团组织三个，实验实训部、图书馆教育辅助机构二个，下属二级事业单位四个：湘西州经济贸易学校、湘西州技工学校、湘西州文化体育会展中心、湘西州科学技术馆。截止2021年12月31日，学院经州编委核定的编制人数为1029人。年末实有人数719人，均为在职教师。

（二）项目资金基本情况

本学院做为湘西州定向公费农技特岗生培养院校，负责做好公费农技特岗生定向招录和培养工作，组织定向招生、定向培养农业专业技术和管理人才。定向公费农技特岗生培养项目属于延续性项目，州级财政按年给本学院安排定向公费农技特岗生培养专项资金。2021年州本级部门预算安排本学院2021年度定向生农技特岗生培养资金360万元，项目经费主要用于本学院定向公费农技特岗生培养开支。

（三）项目绩效目标

总体目标：培养一支有理论素养、实践技能、创新能力、服务意识的青年农业技术人员队伍，推动农业和农村经济可持续发展，服务精准扶贫，更好地为加快建设美丽开放幸福新湘西注入新鲜血液，增添内生动力。

培育一批懂农业、爱农村、爱农民的农村工作队伍，加快解决我州乡镇（街道）专业技术人员总量不足、结构不优、年龄老化、服务弱化等问题，为推动农业和农村经济可持续发展，服务精准扶贫，更好地为加快建设美丽开放幸福新湘西注入新鲜血液,增添内生动力。

年度目标：农技特岗生的教学、培养；首届农技特岗生284人顺利毕业，为提高农村专业技术人员服务脱贫发展、实施乡村振兴的能力水平提供支持。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金预算安排情况

州财政局预算安排本学院2021年度农技特岗生培养资金3,600,000.00元，由州财教字〔2021〕0057号指标文下达至本学院，项目资金到位率为100%。

（二）项目资金实际使用情况

截至2021年12月31日止，2021年度农技特岗生培养资金已支出3,147,342.51元，其中：商品和服务支出419,162.51元，包括专用材料费357,704.51元、差旅费19,000.00元、其他交通费（租车费）17,619.00元、劳务费12,000.00元，其他12,839.00元；资本性支出2,728,180.00元，其中专用设备购置2,158,180.00元，房屋建筑物购建570,000.00元；年末结转余额为452,657.49元，为年末财政应返还额度（因预算管理一体化系统下，年末结转余额未进行会计核算处理）。项目支出具体情况如下表：

| 序号 | 项目支出内容 | 金 额 （单位：元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实训部购买超越E500-30843台式品牌电脑182台 | 1,055,600.00 |
| 2 | 实训部购买超越E500-50257台式品牌电脑101台 | 1,043,330.00 |
| 3 | 交通工程系修建交通工程实训车间1间 | 570,000.00 |
| 4 | 生物工程系湘西金宝源商贸公司实训室建设及1+X培训物品采购费 | 333,174.51 |
| 5 | 实训部购买屏幕及吊架、音响等专用材料费 | 24,530.00 |
| 6 | 实训部购买RG-NBS3200-48GT4XS千兆交换机8台 | 24,000.00 |
| 7 | 实训部购买SVC-3-45KVA稳压器3台 | 21,450.00 |
| 8 | 机电工程系南长城经开区实训学生往返车费 | 15,800.00 |
| 9 | 实训部购买宏碁AX610投影仪3台 | 13,800.00 |
| 10 | 梁琴、康叶红等人农技特岗生调研活动差旅费 | 13,500.00 |
| 11 | 学生宿舍高低床搬运费用 | 8,000.00 |
| 12 | 农技特岗生调研活动广告资料餐饮费用及保险费用 | 6,561.00 |
| 13 | 农技特岗生调研活动讲座、授课费用 | 4,000.00 |
| 14 | 回访农技特岗生差旅费 | 2,800.00 |
| 15 | 农技特岗生“十八洞”党员活动横幅、视频制作费及餐饮费 | 2,758.00 |
| 16 | 龙秀全、张水强等人前往泸溪跟踪回访农技特岗生差旅费 | 2,700.00 |
| 17 | 经贸系教学能力大赛评审及课时费 | 2,600.00 |
| 18 | 农技特岗生“十八洞”党员活动租车费 | 1,819.00 |
| 19 | 招生处报农技特岗生实习责任保险费 | 920.00 |
|  | 总 计 | 3,147,342.51 |

（三）项目资金管理情况分析

本学院制定农技特岗生培养专项资金管理制度，合理、有效、规范使用专项资金，严格执行国家专项资金相关法律法规和专项资金管理制度等，健全专项资金管理流程，做到资金管理专人负责、专款专用，合理使用；严格进行会计核算和账务处理，做到账务处理及时、会计核算规范；每笔项目资金均纳入国库集中支付管理，每笔项目支出先有预算安排并按规定层层申报经批准后实施，报账单据规范，手续齐全完整；没有出现弄虚作假、截留、挤占、挪用农技特岗生专项资金的情况发生。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

为切实做好定向招录培养公费农技特岗生工作，州成立农技特岗生定向招录培养工作领导小组，州纪委监委、州委办公室、州人民政府办公室、州委组织部、州编办、州人社局、州财政局、州教体局、州农委、州水利局、州畜牧水产局、州林业局、州旅外委、州商务局、州农机局、州文广新局、各县市人民政府、湘西经济开发区管委会为成员单位。领导小组办公室设在湘西民族职业技术学院(彭延敏同志兼任办公室主任），负责统筹安排农技特岗生培养招录工作，做好与县市、湘西经济开发区、州直成员单位的协调工作，定期向领导小组汇报工作进度。州纪委监委负责指导各县市纪委监委、湘西经济开发区纪工委做好特岗生的报考、录取、就业聘用等全过程监督工作；州委组织部根据州委人才工作领导小组的安排,做好特岗生工作综合协调和督促指导工作；州编办负责指导督促各县市编制部门落实特岗生就业编制工作；州人社局按照年度培养农技特岗生计划安排，督促指导各县市、湘西经济开发区按有关规定做好特岗生的就业聘用等工作；州财政局负责定向培养特岗生的经费保障；州教体局负责与省教育厅对接，协助湘西民族职业技术学院落实特岗生招生计划、做好学生招录的协调工作；州农委负责特岗生招生培养和定岗入职相关事宜，与湘西民族职业技术学院共同做好日常管理服务、协调实习场地等工作；州水利局、州畜牧水产局、州林业局、州旅外委、州商务局、州农机局、州文广新局等单位负责协助湘西民族职业技术学院制定人才培养方案，为学生提供实习场所；各县市、湘西经济开发区制定本地区年度招生计划及专业计划,积极做好接收农技特岗生的各项工作，确保每名农技特岗生有编有岗；湘西民族职业技术学院负责农技特岗生的招生、录取、培养和管理等工作。

（二）项目组织实施情况

学院为加强对农技特岗生培养资金项目实施监督管理，确保项目顺利实施，州成立了农技特岗生定向招录培养工作领导小组加强组织领导及日常工作监督，按州委州政府制定并下发定向招录培养农技特岗生实施方案，学院严格按实施方案招录培养，确保了特岗生质量。同时学院建立健全了农技特岗生培养项目管理制度并严格执行，成立了以党政主要领导为组长，相关责任部门负责人为副组长，责任部门相关人员为成员的领导小组，具体负责项目的组织领导和各项管理，做到职责分明，分工明确，聚焦主责主业，加强了项目日常检查监督，进一步从严规范管理农技特岗生培养工作，确保了定向公费农技特岗生培养资金项目顺利实施。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况

1.项目立项依据充分性、立项程序规范性情况

本项目立项依据充分、程序规范。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合州委、州政府战略部署，符合本学院职责范围，属于本学院履职所需；无同类项目或本学院内部无相关项目重复。按照规定的程序进行项目申请设立、可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策、审批等。

2.项目绩效目标合理性、绩效指标明确性情况

本项目绩效目标合理。项目设置有绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，项目预期产出和效益符合项目正常业绩，项目绩效目标与预算确定的投资额相匹配。但本项目绩效目标设置不明确、欠清晰。绩效目标及指标没有细化到具体的项目，部分可细化量化的指标未细化量化，目标可衡量性不足，不便于事中事后对项目资金进行更好的绩效跟踪、绩效评价和绩效考核。

3.项目资金投入预算编制科学性、资金分配合理性情况

本项目资金预算按照《预算法》及国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定编制，预算编制经过科学论证、有明确标准，预算额度测算依据充分。预算编制充分结合我州农技特岗生培养实际，充分利用现有的基础和资源，精打细算，编制了农技特岗生培养资金项目预算，并经州人民政府审批同意，州财政按照标准额度并考虑年度目标情况按年予以拨付，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目支出过程情况

1.资金到位率

2021年州财政预算安排本学院农技特岗生培养资金360万元，于2021年6月23日到位资金360万元，项目资金到位率100%。

2.预算执行率

2021年本学院农技特岗生培养资金项目实际支出314.73万元，预算执行率为87.43%，项目支出预算未全面完成。

3.资金使用合规性

本学院农技特岗生培养资金严格按照财政专项资金管理制度进行安排和使用，资金使用符合国家财经法规和本学院财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。项目支出按履行审批手续，对不符合国家和学院有关规定的经费开支计划财务处均不予办理，确保了支出符合项目支出相关规定；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.管理制度健全性和制度执行有效性

为确保学院定向公费农技特岗生培养资金项目顺利实施，成立了州农技特岗生定向招录培养工作领导小组，按年制定并下发定向招录培养农技特岗生实施方案，建立健全了农技特岗生培养项目管理制度，领导和管理具体项目，做到职责分明，分工明确。强化了项目日常执行及监督检查，确保了农技特岗生培养资金项目顺利实施。

（三）项目支出产出情况

农技特岗生招录培养工作有序开展，选优配强农技特岗生专业班主任和任课教师，加强农技特岗生教育管理，积极与地方、企业、行业开展合作，添置教学教研设备，带领农技特岗生参加技能竞赛，开展实地拓展学习，乡村调研，送技下乡，聘请专家授课，为实施乡村振兴战略提供可靠人才保障和智力支持。

2021年7月，我州首届284名农技特岗经过三年的学习和四个月的顶岗实践全部完成学业，考核成绩合格，顺利毕业。毕业生合格率为100%。毕业生培养进度完成率100%。

（四）项目支出效益情况

1.社会效益及可持续影响

定向招录培养农技特岗生，是我州认真贯彻落实中央、省委、州委农村工作会议精神，加快解决我州乡镇(街道）专业技术人员总量不足、结构不优、年龄老化、服务弱化等问题的一项举措，对提高农村专业技术人员服务脱贫发展、实施乡村振兴的能力水平，造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村工作队伍有重要的现实意义。截止到2021年底，学院共定向招录培养公费农技特岗生769人（2018年招284人、2019年招195人、2020年招194人、2021年招96人），其中：电力系统自动化技术专业50人、水利工程专业80人、畜牧兽医专业125人、园林技术专业28人、生态农业技术专业110人、旅游管理专业126人、汽车检测与维修技术专业72人、工艺美术品设计专业29人、电子商务专业117人、茶叶生产与加工技术专业32人。为我州持续培养农业农村专业技术人员，助推农村经济社会可持续发展、实现乡村振兴。

2021年7月，本学院（湘西州）首届284名农技特岗生毕业，奔赴乡村振兴的前沿阵地，服务基层，为我州乡村振兴注了新鲜血液。如泸溪县目前已有50名农技特岗生走上各乡镇农业技术服务指导岗位，31人到村担任乡村振兴联络员，有助推动农村经济社会持续发展、实现乡村振兴。

在校期间，有247人递交入党申请书，167人确立为入党积极分子，119人发展成为党员或预备党员；在省级以上竞赛中获一等奖5人次、二等奖12人次、三等奖42人次，另有38人获国家励志奖学金；所有学生取得了全日制专科文凭，还有281人即将进行论文答辩、获得自考本科文凭。

2021年本学院注重农技特岗生培养，通过开展服务基层活动，助力乡村振兴。本学院生物工程系多名年轻教师兼职“三区人才”和科技特派员，多次带领农技特岗生深入基层学习农业养殖技术，推动农业和农村经济可持续发展，更好地为乡村振兴注入人才活力。如：2021年7月，学院生物工程系教师利用周末双休假期，带领4名大一农技特岗生，到凤凰县两林乡板如村采取“老带新”、师兄师姐带师弟师妹的方式，开展实践教学活动。活动中，师生一起参与该村的免疫接种工作，协助村防员全程参与到牛痘、牛出血性败血症的接种工作中，师生积极投入到了实践当中，保质保量地完成了此次的预防接种工作，为该村完成湘西黄牛的免疫共计90头。2021年9月，学院生物工程系农技特岗生到龙山县王小二家庭农场有限公司学习藏香猪饲养管理技术，在学习过程中，指导老师与当地工作人员一道认真指导学生实践，细致讲解藏香猪饲养管理的方法和相关注意事项等 。

2.服务对象满意度

总体上看，本学院定向公费农技特岗生培养资金项目实施效果好，学院老师、特岗生及毕业生用人单位等，对项目实施效果非常满意，受到了广泛好评。

五、综合评价情况及评价结论

根据《州级预算部门项目支出绩效自评表》的评分，该项目得分为97.90分（见附件2：州级预算部门项目支出绩效自评表），评价结论为优。

六、存在的问题及原因分析

- 1.绩效目标不明确、欠清晰。

- 绩效目标及指标没有细化到具体的项目，部分可细化量化的指标未细化量化，目标可衡量性不足，不便于事中事后对项目资金进行更好的绩效跟踪、绩效评价和绩效考核。

- 2.项目支出预算未全面完成。

- 截止2021年12月31日，本学院2021年定向公费农技特岗生培养资金360万元，已支出314.73万元，尚余资金42.57万元，预算执行率为87.43%。

七、有关建议

1.抓好抓实项目支出绩效目标管理工作，科学合理编制项目预算绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化、可衡量、切合项目实际，便于事中事后对项目资金进行更好的绩效跟踪、绩效评价和绩效考核。

2.科学合理编制项目预算，强化预算执行，加快支付进度，加快项目组织实施力度，按时、高效、优质的完成项目目标任务，减少存量资金，切实提高专项资金预算执行率及资金使用效益。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步加强对绩效评价结果运用，重视绩效自评发现的问题，并进行认真整改，按照《州财政局关于开展2021年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》财绩【2022】10号文件要求，我们将在2022年6月30日前将此绩效自评报告在湘西民族职业技术学院网站上公开，接受社会公开监督。

九、其他需要说明的问题

根据财政部《关于印发<政府会计准则制度解释第4号>的通知》（财会〔2021〕33号），市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，对期末财政应返还额度不再进行账务处理。本学院2021年度定向公费农技特岗生培养资金项目期末结转42.57万元，为期末财政应返还额度，账面数及决算报表决算数均未包含该数据。

附件：

1.州级预算部门项目支出绩效自评表

2.湘西民族职业技术学院关于开展2021年度定向公费农技特岗生培养资金项目支出绩效自评工作的通知

湘西民族职业技术学院

2022年6月2日